## 社会資本総合整備計画
社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金） 事後評価書 | [20 empty] | 平成 ２９ 年 ９ 月 １４ 日
計画の名称 |  |  | 高畠町における持続可能な汚水処理施設の実現
計画の期間 |  |  | 平成27年度 ～ 平成28年度 （2年間） | [7 empty] | 交付対象 |  | 高畠町
計画の目標
今後の整備・改築等を考慮した中長期的な汚水処理施設整備・運営管理計画を策定する。
計画の成果目標（定量的指標）
・高畠町における次期生活排水処理施設整備基本計画を策定する。
・高畠町における次期公共下水道事業計画を策定する。
定量的指標の定義及び算定式 | [13 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 |  |  |  |  | 備考
[14 empty] | 当初現況値 | 中間目標値 |  | 最終目標値
[14 empty] | （H27当初） | （H27末） |  | （H28末）
| 県構想策定に伴う、高畠町生活排水処理施設整備基本構想策定率 | [12 empty] | 0% | 100% |  | 100%
| 高畠町公共下水道事業計画策定率 | [12 empty] | 0% | 0% |  | 100%
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  | 12.09百万円 |  | Ａ | 12.09百万円 |  | Ｂ | ０百万円 | Ｃ | ０百万円 | 効果促進事業費の割合 |  |  | 0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
事 後 評 価
○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施体制 | [11 empty] | 事後評価の実施時期
平成29年度
| 下水道整備計画評価委員会で、数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証し、その結果を踏まえて今後の整備計画を検討することとした。 | [10 empty] | 公表の方法
町ホームページ上で公表
１．交付対象事業の進捗状況
交付対象事業
Ａ 下水道事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 事業及び | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 施設種別 |  | （事業箇所） |  |  |  | （延長・面積等） |  |  | H27 | H28 | H29 | H30 | H31
A-1 | 下水道 | 一般 | 高畠町 | 直接 | － | 汚水 | 新設 | 高畠町生活排水処理施設整備基本計画 |  |  |  | 県構想策定に伴う町計画策定 |  | 高畠町 | [5 empty] | 5.94
A-2 | 下水道 | 一般 | 高畠町 | 直接 | － | 汚水 | 新設 | 高畠町公共下水道事業計画 |  |  |  | 事業計画見直し業務 |  | 高畠町 | [5 empty] | 6.15
[17 empty] | 小計（下水道事業） |  |  | 12.09
Ｂ 関連社会資本整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 | [5 empty] | （延長・面積等） |  |  | H27 | H28 | H29 | H30 | H31
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [19 empty] | 備考
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 | [8 empty] | H27 | H28 | H29 | H30 | H31
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [19 empty] | 備考
※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。
２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況
・第三次県全域生活排水処理施設整備基本構想策定に伴い、高畠町生活排水処理施設整備基本計画（Ｈ27～Ｈ37）を策定し町全域の整備方針を示す。
Ⅰ定量的指標に関連する | [5 empty] | ・最上川流域下水道（置賜処理区）の事業計画見直しに伴い、高畠町公共下水道事業計画（H28～H33)を策定し持続可能な汚水処理整備の実現を示す。
交付対象事業の効果の発現状況
指標 高畠町生活排水処理施設整備基本構想策定率
[6 empty] | 最終目標値 |  |  | 100%
Ⅱ定量的指標の達成状況 | [10 empty] | 目標値と実績値
に差が出た要因
[6 empty] | 最終実績値 |  |  | 100%
指標 高畠町公共下水道事業計画策定率
[6 empty] | 最終目標値 |  |  | 100%
目標値と実績値
に差が出た要因
[6 empty] | 最終実績値 |  |  | 100%
最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因
最終実績値
Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）
３．特記事項（今後の方針等）
・ 高畠町生活排水処理施設整備基本計画を基に、公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水事業（中和田地区・竹森時沢地区）・特定地域生活排水処理事業による整備促進を図る。
・ 高畠町公共下水道事業計画を基に、公共下水道・特定環境保全公共下水道区域の整備と、施設機能を維持するための機能診断を行い修繕・改築を図る。
Note on H68: 中間評価の場合は「最終」を「中間」に置き換えること。

## 図面
社会資本整備総合交付金
計画の名称 |  | 高畠町における持続可能な汚水処理施設整備の実現
計画の期間 |  | 平成２７年度～平成２８年度（２年間） | 交付対象 | 高畠町
Ａ－１ 高畠町生活排水処理施設整備基本計画
Ａ－２ 高畠町公共下水道事業計画